## 6月8日
附件02：程序员日志
日期 | 2021-06-08 04:19 | 所在部门 | 姓名 | 张和钰
岗位
计划工作任务
序号 | 任务内容 |  | 完成情况 | 备注
1 | 讨论确定选题 |  | 完成
2 | 撰写初步需求分析文档 |  | 完成
3
4
工作中出现的问题及解决方法
潜在风险
无
Note on E6: 作者: 完成进度，如 完成 / 未完成

## 6月9日
附件02：程序员日志
日期 | 2021-06-09 04:19 | 所在部门 | 姓名 | 张和钰
岗位
计划工作任务
序号 | 任务内容 |  | 完成情况 | 备注
1 | 查找资料，了解背景信息 |  | 完成
2 | 撰写需求文档 |  | 完成
3
4
工作中出现的问题及解决方法
潜在风险
无
Note on E6: 作者: 完成进度，如 完成 / 未完成

## 6月10日
附件02：程序员日志
日期 | 2021-06-10 04:19 | 所在部门 | 姓名 | 张和钰
岗位
计划工作任务
序号 | 任务内容 |  | 完成情况 | 备注
1 | 查找资料，了解背景信息 |  | 完成
2 | 撰写需求文档 |  | 完成
3
4
工作中出现的问题及解决方法
潜在风险
无
Note on E6: 作者: 完成进度，如 完成 / 未完成

## 6月11日
附件02：程序员日志
日期 | 2021-06-11 04:19 | 所在部门 | 姓名 | 张和钰
岗位
计划工作任务
序号 | 任务内容 |  | 完成情况 | 备注
1 | 查找资料，确定前端要完成效果 |  | 完成
2
3
4
工作中出现的问题及解决方法
潜在风险
无
Note on E6: 作者: 完成进度，如 完成 / 未完成

## 6月12日
附件02：程序员日志
日期 | 2021-06-12 04:19 | 所在部门 | 姓名 | 张和钰
岗位
计划工作任务
序号 | 任务内容 |  | 完成情况 | 备注
1 | 搭建初步的springboot后端 |  | 完成
2 | 搭建初步的vue前端 |  | 完成
3
4
工作中出现的问题及解决方法
潜在风险
无
Note on E6: 作者: 完成进度，如 完成 / 未完成

## 6月13日
附件02：程序员日志
日期 | 2021-06-13 04:19 | 所在部门 | 姓名 | 张和钰
岗位
计划工作任务
序号 | 任务内容 |  | 完成情况 | 备注
1 | 建立前后端连接 |  | 完成
2 | 确定前端要完成的图表 |  | 完成
3 | 做echart图表--不同城市旅游价位展示图表 |  | 完成
4
工作中出现的问题及解决方法
潜在风险
无
Note on E6: 作者: 完成进度，如 完成 / 未完成

## 6月14日
附件02：程序员日志
日期 | 2021-06-14 04:19 | 所在部门 | 姓名 | 张和钰
岗位
计划工作任务
序号 | 任务内容 |  | 完成情况 | 备注
1 | 做echart图表--出游伙伴的分析相关图表 |  | 完成
2 | 将数据写入数据库 |  | 完成
3 | 建立数据库后端前端的数据传输 |  | 完成
4
工作中出现的问题及解决方法
潜在风险
无
Note on E6: 作者: 完成进度，如 完成 / 未完成

## 6月15日
附件02：程序员日志
日期 | 2021-06-15 04:19 | 所在部门 | 姓名 | 张和钰
岗位
计划工作任务
序号 | 任务内容 |  | 完成情况 | 备注
1 | 编写springboot后端与数据库对接 |  | 完成
2 | 实现向前端返回数据 |  | 完成
3 | 获取echart图表中需要的数据 |  | 完成
4 | 做echarts图表--旅游因素关键词词云 |  | 完成
工作中出现的问题及解决方法
潜在风险
无
Note on E6: 作者: 完成进度，如 完成 / 未完成

## 6月16日
附件02：程序员日志
日期 | 2021-06-16 04:19 | 所在部门 | 姓名 | 张和钰
岗位
计划工作任务
序号 | 任务内容 |  | 完成情况 | 备注
1 | 编写springboot后端，实现一些基本功能 |  | 完成
2 | 完善美化echart图表的css样式 |  | 未完成
3 | 实现前端图表数据展示 |  | 完成
4 | 完善现有图表数据传输 |  | 完成
工作中出现的问题及解决方法
潜在风险
无
Note on E6: 作者: 完成进度，如 完成 / 未完成

## 6月17日
附件02：程序员日志
日期 | 2021-06-17 04:19 | 所在部门 | 姓名 | 张和钰
岗位
计划工作任务
序号 | 任务内容 |  | 完成情况 | 备注
1 | 完善美化echart图表的css样式 |  | 未完成
2 | 整合页面一的所有前端图表 |  | 完成
3 | 整合涉及页面一的所有数据 |  | 完成
4
工作中出现的问题及解决方法
潜在风险
无
Note on E6: 作者: 完成进度，如 完成 / 未完成

## 6月18日
附件02：程序员日志
日期 | 2021-06-18 04:19 | 所在部门 | 姓名 | 张和钰
岗位
计划工作任务
序号 | 任务内容 |  | 完成情况 | 备注
1 | 完善美化echart图表的css样式 |  | 完成
2 | 确定拓展页面二的功能 |  | 完成
3 | 设计拓展页面二的布局 |  | 完成
4
工作中出现的问题及解决方法
潜在风险
无
Note on E6: 作者: 完成进度，如 完成 / 未完成

## 6月19日
附件02：程序员日志
日期 | 2021-06-19 04:19 | 所在部门 | 姓名 | 张和钰
岗位
计划工作任务
序号 | 任务内容 |  | 完成情况 | 备注
1 | 完善美化echart图表的css样式 |  | 完成
2 | 搭建拓展功能页面二的前后端基本框架 |  | 完成
3
4
工作中出现的问题及解决方法
潜在风险
无
Note on E6: 作者: 完成进度，如 完成 / 未完成

## 6月20日
附件02：程序员日志
日期 | 2021-06-20 04:19 | 所在部门 | 姓名 | 张和钰
岗位
计划工作任务
序号 | 任务内容 |  | 完成情况 | 备注
1 | 对接拓展功能的数据 |  | 完成
2 | 编写后端处理数据 |  | 完成
3 | 将数据导入数据库 |  | 完成
4
工作中出现的问题及解决方法
潜在风险
无
Note on E6: 作者: 完成进度，如 完成 / 未完成

## 6月21日
附件02：程序员日志
日期 | 2021-06-21 04:19 | 所在部门 | 姓名 | 张和钰
岗位
计划工作任务
序号 | 任务内容 |  | 完成情况 | 备注
1 | 完成前端拓展功能页面二初步设计 |  | 完成
2
3
4
工作中出现的问题及解决方法
潜在风险
无
Note on E6: 作者: 完成进度，如 完成 / 未完成

## 6月22日
附件02：程序员日志
日期 | 2021-06-22 04:19 | 所在部门 | 姓名 | 张和钰
岗位
计划工作任务
序号 | 任务内容 |  | 完成情况 | 备注
1 | 完成前端拓展功能页面二初步展示 |  | 完成
2
3
4
工作中出现的问题及解决方法
潜在风险
无
Note on E6: 作者: 完成进度，如 完成 / 未完成

## 6月23日
附件02：程序员日志
日期 | 2021-06-23 04:19 | 所在部门 | 姓名 | 张和钰
岗位
计划工作任务
序号 | 任务内容 |  | 完成情况 | 备注
1 | 完成前端拓展功能页面二数据展示 |  | 完成
2
3
4
工作中出现的问题及解决方法
潜在风险
无
Note on E6: 作者: 完成进度，如 完成 / 未完成

## 6月24日
附件02：程序员日志
日期 | 2021-06-24 04:19 | 所在部门 | 姓名 | 张和钰
岗位
计划工作任务
序号 | 任务内容 |  | 完成情况 | 备注
1 | 撰写项目实训报告 |  | 未完成
2 | 完善界面样式 |  | 完成
3
4
工作中出现的问题及解决方法
潜在风险
无
Note on E6: 作者: 完成进度，如 完成 / 未完成

## 6月25日
附件02：程序员日志
日期 | 2021-06-25 04:19 | 所在部门 | 姓名 | 张和钰
岗位
计划工作任务
序号 | 任务内容 |  | 完成情况 | 备注
1 | 撰写项目实训报告 |  | 未完成
2 | 实现界面整合 |  | 完成
3 | 实现所有数据的对接 |  | 完成
4
工作中出现的问题及解决方法
潜在风险
无
Note on E6: 作者: 完成进度，如 完成 / 未完成

## 6月26日
附件02：程序员日志
日期 | 2021-06-26 04:19 | 所在部门 | 姓名 | 张和钰
岗位
计划工作任务
序号 | 任务内容 |  | 完成情况 | 备注
1 | 撰写项目实训总结报告 |  | 完成
2
3
4
工作中出现的问题及解决方法
潜在风险
无
Note on E6: 作者: 完成进度，如 完成 / 未完成