## 6月8日
附件02：程序员日志
日期 | 2021.06.08 | 所在部门 | 姓名 | 米思成
岗位
计划工作任务
序号 | 任务内容 |  | 完成情况 | 备注
1 | 查找资料、了解旅游网站背景信息 |  | 完成
2 | 拟定软件基本功能，撰写需求分析文档 |  | 完成
3
4
工作中出现的问题及解决方法
无
潜在风险
无
Note on E6: 作者: 完成进度，如 完成 / 未完成

## 6月9日
附件02：程序员日志
日期 | 2021.06.09 | 所在部门 | 姓名 | 米思成
岗位
计划工作任务
序号 | 任务内容 |  | 完成情况 | 备注
1 | 查找资料并讨论，拟定软件扩展功能 |  | 完成
2 | 完善拓展功能需求分析文档。 |  | 未完成
3
4
工作中出现的问题及解决方法
无
潜在风险
无
Note on E6: 作者: 完成进度，如 完成 / 未完成

## 6月10日
附件02：程序员日志
日期 | 2021.06.10 | 所在部门 | 姓名 | 米思成
岗位
计划工作任务
序号 | 任务内容 |  | 完成情况 | 备注
1 | 查找资料并讨论，拟定软件扩展功能 |  | 完成
2 | 完善拓展功能需求分析文档。 |  | 完成
3
4
工作中出现的问题及解决方法
无
潜在风险
无
Note on E6: 作者: 完成进度，如 完成 / 未完成

## 6月11日
附件02：程序员日志
日期 | 2021.06.11 | 所在部门 | 姓名 | 米思成
岗位
计划工作任务
序号 | 任务内容 |  | 完成情况 | 备注
1 | 携程旅游线路数据爬取代码编写 |  | 完成
2
3
4
工作中出现的问题及解决方法
无
潜在风险
无
Note on E6: 作者: 完成进度，如 完成 / 未完成

## 6月12日
附件02：程序员日志
日期 | 2021.06.12 | 所在部门 | 姓名 | 米思成
岗位
计划工作任务
序号 | 任务内容 |  | 完成情况 | 备注
1 | 使用华为云爬取旅游线路数据 |  | 未完成
2
3
4
工作中出现的问题及解决方法
华为云服务器配置：查找资料并借助官方文档。
潜在风险
无
Note on E6: 作者: 完成进度，如 完成 / 未完成

## 6月13日
附件02：程序员日志
日期 | 2021.06.13 | 所在部门 | 姓名 | 米思成
岗位
计划工作任务
序号 | 任务内容 |  | 完成情况 | 备注
1 | 使用华为云爬取旅游线路数据 |  | 未完成
2
3
4
工作中出现的问题及解决方法
潜在风险
无
Note on E6: 作者: 完成进度，如 完成 / 未完成

## 6月14日
附件02：程序员日志
日期 | 2021.06.14 | 所在部门 | 姓名 | 米思成
岗位
计划工作任务
序号 | 任务内容 |  | 完成情况 | 备注
1 | 使用华为云爬取旅游线路数据 |  | 完成
2 | 旅游线路数据预处理 |  | 完成
3
4
工作中出现的问题及解决方法
潜在风险
无
Note on E6: 作者: 完成进度，如 完成 / 未完成

## 6月15日
附件02：程序员日志
日期 | 2021.06.15 | 所在部门 | 姓名 | 米思成
岗位
计划工作任务
序号 | 任务内容 |  | 完成情况 | 备注
1 | 扩展功能的知识储备 |  | 完成
2 | 扩展功能尝试 |  | 未完成
3
4
工作中出现的问题及解决方法
潜在风险
无
Note on E6: 作者: 完成进度，如 完成 / 未完成

## 6月16日
附件02：程序员日志
日期 | 2021.06.16 | 所在部门 | 姓名 | 米思成
岗位
计划工作任务
序号 | 任务内容 |  | 完成情况 | 备注
1 | 拓展功能：旅游线路聚类分析 |  | 未完成
2
3
4
工作中出现的问题及解决方法
文字信息无法使用传统的欧式距离聚类：重新编写kmeans中的距离函数为余弦相似度
潜在风险
无
Note on E6: 作者: 完成进度，如 完成 / 未完成

## 6月17日
附件02：程序员日志
日期 | 2021.06.17 | 所在部门 | 姓名 | 米思成
岗位
计划工作任务
序号 | 任务内容 |  | 完成情况 | 备注
1 | 拓展功能：旅游线路聚类分析 |  | 完成
2
3
4
工作中出现的问题及解决方法
文字信息无法使用传统的欧式距离聚类：重新编写kmeans中的距离函数为余弦相似度
潜在风险
无
Note on E6: 作者: 完成进度，如 完成 / 未完成

## 6月18日
附件02：程序员日志
日期 | 2021.06.18 | 所在部门 | 姓名 | 米思成
岗位
计划工作任务
序号 | 任务内容 |  | 完成情况 | 备注
1 | 拓展功能：基于LSTM的景点名赋诗功能的知识储备 |  | 完成
2
3
4
工作中出现的问题及解决方法
潜在风险
无
Note on E6: 作者: 完成进度，如 完成 / 未完成

## 6月19日
附件02：程序员日志
日期 | 2021.06.19 | 所在部门 | 姓名 | 米思成
岗位
计划工作任务
序号 | 任务内容 |  | 完成情况 | 备注
1 | 拓展功能：基于LSTM的景点名赋诗功能的知识储备及尝试 |  | 完成
2
3
4
工作中出现的问题及解决方法
潜在风险
无
Note on E6: 作者: 完成进度，如 完成 / 未完成

## 6月20日
附件02：程序员日志
日期 | 2021.06.20 | 所在部门 | 姓名 | 米思成
岗位
计划工作任务
序号 | 任务内容 |  | 完成情况 | 备注
1 | 拓展功能：基于LSTM的景点名赋诗功能的模型构建 |  | 完成
2
3
4
工作中出现的问题及解决方法
潜在风险
无
Note on E6: 作者: 完成进度，如 完成 / 未完成

## 6月21日
附件02：程序员日志
日期 | 2021.06.21 | 所在部门 | 姓名 | 米思成
岗位
计划工作任务
序号 | 任务内容 |  | 完成情况 | 备注
1 | 拓展功能：基于LSTM的景点名赋诗功能的模型训练 |  | 未完成
2
3
4
工作中出现的问题及解决方法
潜在风险
无
Note on E6: 作者: 完成进度，如 完成 / 未完成

## 6月22日
附件02：程序员日志
日期 | 2021.06.22 | 所在部门 | 姓名 | 米思成
岗位
计划工作任务
序号 | 任务内容 |  | 完成情况 | 备注
1 | 拓展功能：基于LSTM的景点名赋诗功能的模型训练 |  | 完成
2
3
4
工作中出现的问题及解决方法
潜在风险
无
Note on E6: 作者: 完成进度，如 完成 / 未完成

## 6月23日
附件02：程序员日志
日期 | 2021.06.23 | 所在部门 | 姓名 | 米思成
岗位
计划工作任务
序号 | 任务内容 |  | 完成情况 | 备注
1 | 拓展功能：基于LSTM的景点名赋诗功能的模型测试 |  | 完成
2 | 前后端连接 |  | 完成
3 | 软件整合与调试 |  | 未完成
4
工作中出现的问题及解决方法
潜在风险
无
Note on E6: 作者: 完成进度，如 完成 / 未完成

## 6月24日
附件02：程序员日志
日期 | 2021.06.24 | 所在部门 | 姓名 | 米思成
岗位
计划工作任务
序号 | 任务内容 |  | 完成情况 | 备注
1 | 软件整合与调试 |  | 完成
2 | 文档编写 |  | 未完成
3
4
工作中出现的问题及解决方法
潜在风险
无
Note on E6: 作者: 完成进度，如 完成 / 未完成

## 6月25日
附件02：程序员日志
日期 | 2021.06.25 | 所在部门 | 姓名 | 米思成
岗位
计划工作任务
序号 | 任务内容 |  | 完成情况 | 备注
1 | 文档编写 |  | 完成
2
3
4
工作中出现的问题及解决方法
潜在风险
无
Note on E6: 作者: 完成进度，如 完成 / 未完成